## Phụ lục 02
Phụ lục 02
TÌNH HÌNH THỰC HiỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2024
(Tính đến ngày 20/06/2024)
Đơn vị tính: đồng.
STT | Tên danh mục | Chủ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2024 | Tiến độ | Giải ngân đến 20/06/2024 | Tỷ lệ đạt % | Ước giải ngân đến 30/12/2023 | Tỷ lệ đạt % | Ghi chú
| TỔNG CỘNG (I+...) |  | 209740000000 | 138350000000 |  | 3875782000 | 2.801% | #VALUE! | #VALUE! | Tỷ lệ giải ngân
I | Vốn Xổ số kiến thiết |  | 209740000000 | 138350000000 |  | 3875782000 |  | #VALUE!
* | Dự án chuyển tiếp
1 | Đường Lâm Trường Phước Thọ đấu nối Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp (đoạn kênh 8 Thước - Quản lộ Phụng Hiệp), huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng | UBND huyện Mỹ Tú | 49610000000 | 12150000000 | 80% | 2561272000 | 21.08% | 11785500000 | 97% | thi công cầu 90% điều chỉnh mố cầu; thi công nền đường 70 %. | 2561272000
* | Dự án khởi công mới
2 | Đường huyện 80, huyện Mỹ Tú | UBND huyện Mỹ Tú | 160130000000 | 126200000000 | 0% | 1314510000 | 1.042% | 1012000000 | 0.8019% | Phê duyệt DA tiền khả thi, trình thông qua giá GPMB

## Sheet1 (hidden)
| Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn |  |  | Giải ngân đến 15/11/2023 |  |  | Tỷ lệ đạt % | Ước giải ngân đến 30/12/2023 | Tỷ lệ đạt % | Ghi chú
|  | Tổng cộng | Năm 2022 kéo dài | Năm 2023 | Tổng cộng | Năm 2022 kéo dài | Năm 2023
TỔNG CỘNG (A+B+C) | 132271000000 | 64946169200 | 719046300 | 64227122900 | 43999367300 | 665842300 | 43333525000 | 67.75% | 61056954665 | 94.01%
| 23739000000 | 22128986596 | 4522173596 | 17606813000 | 18564148000 | 1924044000 | 16640104000 | 83.89% | 18793331723.2 | 84.93%
|  | 87075155796 | 5241219896 | 81833935900 | 62563515300 | 2589886300 | 59973629000 | 151.6% | 79850286388.2 | 91.7%